技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求，供应商不满足的，将按照无效响应处理。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1标的情况
	序号
	标的名称
	预算金额 （元）
	数量
	★计量 单位
	★项目最高限价（元）

	1
	2026年内江市第一人民医院新区放射科CT室及值班室改造项目
	270,000.00
	1
	项
	263,150.59


★3.2技术要求

1.工程内容及概况：本工程为内江市第一人民医院新区放射科CT室及值班室改造项目，位于内江市第一人民医院内。改造内容为：对医院门诊部负一楼放射科DR室改造为CT室、数字胃肠室两个卫生间改为CT设备间、放射科示教室改为值班室，以满足新购入CT运行要求及科室值班值守使用要求。改造施工区域面积约为95㎡，具体详见本工程施工图纸及招标工程量清单。工程范围：本工程招标工程量清单、施工图所示范围全部内容。

2.质量要求

2.1按照工程量清单（另册）、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

2.2施工期间，采购人不定期对施工现场进行巡视监督，发现施工工序有不符合施工规范要求影响工程质量的，供应商应无条件返工，直至合格为止。

2.3工程质量保修期内因供应商负责的工程内容出现质量问题或达不到使用效果，供应商均须及时予以整改，所产生费用均由供应商承担。

3.安全要求：在施工实施过程中，劳动纠纷均由供应商承担。在施工过程中所发生的所有安全事故和生产事故，供应商必须积极处理好善后事宜，发生的费用由供应商承担。如遇上述情况，由此导致本合同项目延期等，责任由供应商负责承担，给采购人造成的一切损失均由供应商完全负责。

4.环境要求：项目所在楼层为医院门诊负一层放射科，病患通行量大。施工现场需错峰施工，并设立警示标志，施工材料器具整齐存放，设备材料统一堆放，保持现场环境卫生整洁，做好施工区域防尘降噪处理。遵守国家及地方有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的有力措施。

5.工程变更：施工过程中，发现清单中存在但实际不实施的工程，采购人付款时将扣除该项工程的合同款项。发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目采购需求的组成部分，采购人和供应商可以参照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。
★3.3商务要求 

	序号
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	施工工期
	签订合同后60个日历天内完工（如因不可抗力因素，经采购人同意，可协商调整）。

	2
	施工地点
	内江市第一人民医院（新区）门诊楼负一楼。

	3
	缺陷责任期
	项目自采购人验收合格之日起起算24个月。

	4
	报价要求
	供应商报价须包含但不限于人工费、管理费、机械费、运输费、措施费、税金、代理服务费等完成该项目的一切费用。

	5
	付款方式
	（1）预付款：签订合同后，且收到成交供应商开具的合法有效等额的增值税发票之日起15日内，支付合同总金额的30.00%；

（2）进度款：工程完工并验收合格后，且采购人收到成交供应商开具的合法有效等额的增值税发票之日起15日内支付至合同金额的80.00%；

（3）尾款：工程审计完成后，且采购人收到成交供应商开具的合法有效等额的增值税发票之日起15日内，支付至第三方机构审定金额的100%(在拨付审定金额至100%之前，成交供应商自行选择现金担保、银行保函担保、保证保险方式缴纳质量保证金，金额为审定金额的3%)。质保期两年满后无息退还或解冻质保金，质保金原路返回。

	6
	验收
	（1）验收组织方式：自行验收。

（2）履约验收程序：一次性验收。

（3）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起15日内组织验收。

（4）技术履约验收内容：按采购人提供的有关图纸，设计说明，工程量清单和行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。 

（5）商务履约验收内容：按国家有关规定以及采购人竞选文件的商务条款、供应商的响应文件及承诺与本合同约定的商务条款进行验收。

（6）履约验收标准：参照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。其他未尽事宜以竞选文件技术要求及响应文件技术响应为准。如出现未在竞选文件中明确规定的，以行业相关标准为准（在本项目中涉及的工程项目质量按照国家及四川省相关工程施工质量验收规范合格标准执行）。如采购双方对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购方在采购与响应文件中响应质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的验收标准进行验收。 

	7
	其他要求
	（1）鉴于采购人单位工作的特殊性，为保障工作期间作业安全，施工期间，供应商须按照采购人要求在规定时间内施工。供应商在施工时应保证每天及时清理建渣或垃圾。

（2）施工期间，供应商应做好各项防护，保护室内设施设备和单位财产不受损坏，如有损坏，照价赔偿。

（3）供应商在签订合同之前应自行查看施工现场及周围的环境，掌握所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如施工区域内的水、电、场地、道路交通、周边环境等。

（4）缔约过失责任：

①供应商无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付中标（成交）金额20%的赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

②若投标供应商提交的投标(响应)文件存在虚假材料或虚假响应的情况，投标供应商应向采购人支付（项目预算）金额30%的赔偿金。

（5）违约责任：

①采购双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。 

②如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

③成交供应商在约定时间不能完成改造项目的，每逾期1日须向采购人支付合同总额万分之二的违约金。逾期超过60日的，采购人有权单方面解除采购合同。

④在采购合同签订后，成交供应商无正当理由拒不履行合同义务，应当对采购人的损失承担赔偿责任，并需承担合同金额20%的违约金，且采购人有权单方面解除采购合同。

⑤采购合同生效后，双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

⑥采购合同所涉的各类违约金应于30日内支付。

（6）解决争议的方法：

①因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可向采购人所在地人民法院起诉。  

②上述过程发生的费用由败诉方承担。 

③在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，采购合同仍应继续履行。


